Bước 1 — Prompt gốc (đơn giản)

"Hãy hướng dẫn cách chuẩn bị một workshop cho sinh viên năm nhất."

Bước 2 — Prompt đã chỉnh (bổ sung yêu cầu)

"Hãy hướng dẫn cách chuẩn bị một workshop cho sinh viên năm nhất.
Phân tích chi tiết theo các mục: mục tiêu & đối tượng, lộ trình/timeline, kịch bản nội dung (agenda), địa điểm & vật dụng, truyền thông và đăng ký, dự toán ngân sách.
Bổ sung yêu cầu bắt buộc: phân công nhân sự (vai trò & số lượng), công cụ hỗ trợ (phần mềm/thiết bị cho quản lý, tương tác, trình chiếu), và cách đánh giá hiệu quả (tiêu chí + công cụ thu thập phản hồi).
Kết quả yêu cầu: phần hướng dẫn ngắn gọn + một checklist từng bước để tổ chức (mỗi bước kèm checklist con)."

Bước 3 — Kết quả cuối (ĐÃ VIẾT LẠI theo checklist từng bước)

Checklist — Chuẩn bị workshop cho sinh viên năm nhất

1. Xác định cơ bản (T−8 → T−6 tuần)

- Xác định mục tiêu workshop (ví dụ: giới thiệu ngành, kỹ năng học tập, kỹ năng mềm).

- Xác định đối tượng (số lượng dự kiến, năm học, nhu cầu).

- Chọn chủ đề chính và kết quả học tập kỳ vọng (3–5 điểm cụ thể).

- Lập timeline sơ bộ (ngày tổ chức, thời lượng, mốc chuẩn bị).

2. Thiết kế nội dung & agenda (T−7 → T−5 tuần)

- Soạn khung agenda (mở đầu — nội dung chính — hoạt động thực hành — Q&A — kết luận).

- Chọn format (offline / online / hybrid); quyết định hoạt động tương tác (nhóm nhỏ, workshop hands-on, trò chơi).

- Chuẩn bị tài liệu giảng dạy: slide, worksheet, bài tập, hướng dẫn nhóm.

- Xây dựng kịch bản thời gian chi tiết (phút từng phần).

3. Phân công nhân sự (T−7 → T−3 tuần)

- Trưởng dự án / Lead — chịu trách nhiệm toàn bộ.

- Người chịu nội dung (Facilitator/Speaker) — chuẩn bị bài, dẫn dắt.

- MC / Điều phối thời gian — quản lý tiến trình trong ngày.

- Tổ hậu cần (2–3 người) — vật tư, setup địa điểm, đón khách.

- Tổ kỹ thuật (1–2 người) — âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, livestream/Zoom.

- Tổ đăng ký & truyền thông (1–2 người) — quảng bá, kiểm danh, email.

- Tổ đánh giá & follow-up (1 người) — thu thập khảo sát, tổng hợp kết quả.

- Ghi rõ responsibilities cho mỗi vai trò và phương thức liên lạc khẩn cấp.

4. Công cụ & thiết bị hỗ trợ

- Quản lý sự kiện / đăng ký: Google Forms, Typeform, Eventbrite.

- Truyền thông: poster (Canva), email (Mailchimp/Gmail templates), nhóm Facebook/Zalo.

- Tương tác trong workshop: Mentimeter / Kahoot / Slido / Jamboard.

- Họp & live/record: Zoom / Google Meet / OBS (nếu livestream).

- Trình chiếu & tài liệu: Google Slides / PowerPoint / PDF in.

- Quản lý tác vụ & timeline nội bộ: Trello / Notion / Google Sheets.

- Thiết bị on-site: máy chiếu, laptop dự phòng, micro, loa, ổ cắm, bảng lật/flipchart, bút dạ, name tag, bảng điểm danh.

5. Ngân sách & vật tư (T−6 → T−3 tuần)

- Lập dự toán: thuê phòng/thiết bị, honorarium speaker, in ấn, ăn uống, quà tặng/uy tín, quảng bá.

- Xác định nguồn kinh phí (khoa, câu lạc bộ, sponsor, phí tham dự).

- Đặt mua/thuê thiết bị, in ấn, chuẩn bị quà tặng trước thời hạn.

6. Truyền thông & tuyển người tham gia (T−5 → T−2 tuần)

- Thiết kế poster & text quảng bá.

- Đăng trên kênh phù hợp (fanpage khoa, nhóm SV, email list).

- Mở form đăng ký + gửi email xác nhận + reminder (T−3 ngày, T−1 ngày).

- Giới hạn số lượng + ghi danh dự phòng.

7. Tập dượt & kiểm tra kỹ thuật (T−3 → T−1 ngày)

- Tổ chức run-through với speaker và đội kỹ thuật.

- Kiểm tra mọi thiết bị (âm thanh, mic, trình chiếu, Internet).

- Chuẩn bị kịch bản xử lý rủi ro (speaker vắng, Internet mất).

- Chuẩn bị file backup trên USB/Google Drive.

8. Ngày diễn ra (D-day)

- Setup sớm (khoảng 2 giờ trước): chỗ ngồi, máy, vật dụng.

- Bảng đón & quầy đăng ký có danh sách in/QR check-in.

- Kiểm soát thời gian theo agenda; MC liên hệ lead khi lệch tiến độ.

- Tổ kỹ thuật giám sát livestream/record.

- Tổ tương tác tổ chức hoạt động nhóm/khảo sát nhanh.

- Ghi chú feedback trực tiếp (một người phụ trách).

9. Thu thập & đánh giá hiệu quả (D-day → D+3 ngày)

- Phát khảo sát phản hồi ngay sau workshop (Google Forms, 5–10 câu; rating + mở).

- Kiểm tra tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ (attendance vs đăng ký, bài tập hoàn thành).

- Đánh giá theo tiêu chí: mức độ đạt mục tiêu (KPI), hài lòng (NPS), cải thiện kỹ năng (pre/post quiz).

- Tổng hợp dữ liệu: điểm mạnh, điểm cần cải thiện, đề xuất cho lần sau.

10. Follow-up & tài liệu (D+1 → D+7 ngày)

- Gửi email cảm ơn + link tài liệu + recording.

- Gửi chứng nhận/biên bản (nếu có).

- Lưu trữ báo cáo ngắn: thống kê tham gia, kết quả khảo sát, lessons learned.

- Họp nội bộ rút kinh nghiệm (retro).

Ghi chú phân công mẫu (ví dụ ngắn)

- Lead: lập timeline, phê duyệt ngân sách.

- Speaker: chuẩn slide, chạy thử.

- Kỹ thuật: đảm bảo mic/zoom/record.

- Hậu cần: setup chỗ ngồi, lo quà & ăn nhẹ.

- Truyền thông/Đăng ký: thiết kế poster, gửi email, quản lý form.

- Đánh giá: soạn form, tổng hợp kết quả.

Ví dụ tiêu chí đánh giá (gợi ý)

- Tỷ lệ người đăng ký đến tham dự ≥ 70% — OK.

- Điểm hài lòng trung bình ≥ 4/5 — thành công.

- ≥ 60% người tham gia đạt điểm pass trong bài kiểm tra sau workshop — mục tiêu kỹ năng đạt.

- Ít nhất 3 gợi ý cải thiện cụ thể trong phản hồi mở.